## Checkliste für LKB
Checkliste für LKB
(mit J+S)
| erster Kurstag | 2022-04-01
| letzter Kurstag | 2022-04-10
PBS Kursnummer
Hauptkursleiter*in
gelb = bald erledigen (max. 14 Tage bis zum Termin)
rot = dringend erledigen (Termin schon vorbei)
Wann | Was | Wer | Erledigt am
Vor dem Kurs
2022-02-04 | Kursanmeldung an LKB | HKL
2022-02-04 | Grobprogramm an LKB | HKL
2022-02-04 | Übersicht Ausbildungsblöcke an LKB | HKL
2022-02-04 | Checkliste an LKB | HKL
2022-02-04 | Budget an LKB (nur bei Bundeskursen) | HKL
2022-02-18 | Kursanmeldung an PBS | LKB
2022-02-18 | Grobprogramm an PBS | LKB
2022-02-18 | Übersicht Ausbildungsblöcke an PBS | LKB
2022-02-18 | Checkliste an PBS | LKB
2022-02-18 | Budget an PBS (nur bei Bundeskursen) | LKB
2022-02-25 | Bestätigung Kurseröffnung PBS (geht an HKL, LKB und KV) | PBS
2022-02-25 | Materialbestellung J+S direkt an J+S | HKL
2022-02-25 | Dokumentationsbestellung J+S direkt an J+S | HKL
2022-02-25 | PBS Hilfsmittelbestellung direkt an hajk | HKL
2022-02-25 | Kurskiste VKP direkt an VKP | HKL
2022-02-25 | Landeskartenbestellung direkt an swisstopo | HKL
2022-03-18 | Detailprogramm an LKB (Detailprogramm bleibt beim LKB) | HKL
2022-03-31 | Kursbewilligung an HKL | LKB
2022-03-31 | Kurs(nicht)bewilligung an HKL, KV und PBS (nur falls Kurs nicht bewilligt wurde) | LKB
Nach dem Kurs
2022-04-24 | Kursauswertung an LKB | HKL
2022-04-24 | Qualifiaktionen in MiData erfassen, Kurs in MiData in Status "Qulifikationen erfasst" stellen | HKL
2022-05-01 | Kursauswertung an PBS | LKB
2022-05-01 | Kursauswertung an KV | LKB
2022-05-29 | Abrechnung an LKB (nur bei Bundeskursen) | HKL
2022-06-05 | Abrechnung an PBS (nur bei Bundeskursen) | LKB
2022-06-12 | Bestätigung Kursabschluss PBS (geht an HKL, LKB und KV) | PBS